Приложение

к приказу ОО Администрации

Заветинского района

от 10.06.2024 №187

План мероприятий по введению обязательного учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)

в общеобразовательных организациях Заветинского района с 1 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовое обеспечение |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение планов мероприятий по введению обязательного учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в общеобразовательных организациях Заветинского района с 1 сентября 2024 года. | июнь 2024 года | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций |
| 1.2. | Формирование учебных планов общеобразовательных организаций, Заветинского района на 2024-2025 учебный год с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования и рекомендаций министерства общего и профессионального образования Ростовской области по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области. | июнь 2024 года | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций |
| 2. | Организация образовательного процесса |  |  |
| 2.1. | Обеспечение внесения общеобразовательными организациями Заветинского района изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). | июнь 2024 года | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Организация включения в основные образовательные программы общеобразовательных организаций проведение учебных сборов (8 и 10 классы) в соответствии с разработанными программами учебных сборов. | июнь 2024 года | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3. | Организация деятельности общеобразовательных организаций по изменению названий учебных кабинетов в соответствии с названием обязательного учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). | август 2024 года | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.4. | Проведение мониторинга оснащения кабинетов ОБЗР, включая проверку соответствия требованиям приказа от 6.09.2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения». Рассмотрение возможности дооснащения общеобразовательных организаций необходимым оборудованием. | август 2024 | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.5. | Организация методической консультативной помощи общеобразовательным организациям по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | июнь-август 2024 года | Отдел образования Администрации Заветинского района |
| 2.6. | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). | июнь, август 2024 года | Отдел образования Администрации Заветинского района |
| 2.7. | Участие педагогов в методических семинарах, мастер-классах, конференциях по вопросам реализации программы «Основы безопасности и защиты Родины». | в течение всего периода | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель районного методического объединения учителей ОБЗР |
| 2.8. | Обеспечить доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». | июнь-август 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.9. | Размещение на сайтах общеобразовательных организаций информационных материалов для родителей о введении учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). | июль-август 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3. | Обеспечение кадровых вопросов |  |  |
| 3.1. | Обеспечение разработки должностных инструкций для педагогических работников, преподающих «Основы безопасности и защиты Родины» в общеобразовательных организациях. | август 2024 год | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.2. | Организация работы по внесению изменений в штатное расписание общеобразовательных организациях в связи с введением учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». | август 2024 год | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.3. | Внесение изменений в кадровые документы педагогических работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих «Основы безопасности и защиты Родины». | август 2024 год | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.4. | Организация направления педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Особенности преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в условиях внесения изменений в ФОП ООО и ФОП СОО». | июнь-август 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.5. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». | июнь-декабрь 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций, руководитель районного методического объединения учителей ОБЗР |
| 3.6. | Обеспечить проработку кадрового вопроса в части привлечения к преподаванию «Основы безопасности и защиты Родины» участников СВО и направления на профессиональную переподготовку (в том числе на базе Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» как самостоятельного структурного подразделения университета). | 1 августа 2024 года | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций |