МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

САВДЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

им. И.Т. ТАРАНОВА

ПРИКАЗ

5.09.2018г                                                                                                                    № 141/1

Об утверждении плана мероприятий

(дорожной карты) «Подготовка к проведению

ГИА в 2018-2019 учебном году»

в МБОУ Савдянской СОШ им И.Т. Таранова

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, на основании приказа Отдела образования Администрации Заветинского района от 03.09.2018 №156 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Подготовка к проведению ГИА в 2018-2019 учебном году»  в образовательных организациях Заветинского района»,  в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий (дорожную карту) подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования МБОУ Савдянской СОШ им И.Т. Таранова в 2018-2019 учебном году (приложение №1).

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ Савдянской СОШ им И.Т. Таранова в 2018-2019 учебном году (приложение №2).

- Использовать План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Заветинского района в 2018-2019 учебном году в практической деятельности и при подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                           Ю.В. Славгородская

С приказом ознакомлена:

_____________ Т.Н.Колесникова

Приложение 1 к приказу

МБОУ Савдянской СОШ им И.Т. Таранова

от 05.09.2018 №141/1

План мероприятий подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Савдянской СОШ им И.Т. Таранова в 2018-2019учебном году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные | ## Форма выхода документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Организации работы со слабоуспевающими учащимися 9-х классов по математике и русскому языку 2018-2019 учебном году | ноябрь январь апрель | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | справка |
| 1.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-9 . | ноябрь-май | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | Справка ПМПК |
| 1.3 | Организация формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС), в том числе: - обеспечение внесения сведений в РИС на всех этапах подготовки и проведения ГИА-9; - соблюдение плана-графика передачи сведений в ФИС в установленном порядке; - обеспечение мер по информационной безопасности РИС. - мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных поставщиками сведений в РИС. | ноябрь- февраль | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | база данных |
| 1.4 | Реализация программ по подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ТЭК; - общественных наблюдателей; - председателей и экспертов территориальных предметных комиссий | декабрь -май | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | участие |
| 1.5 | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов по результатам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году | июль – сентябрь | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | аналитические справки, итоговые отчеты |
| 2. | Работа с учащимися |  |  |  |
| 2.1 | Ознакомление учащихся 9 классов с порядком проведения государственной итоговой аттестации | Октябрь-март | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.., классный руководитель | Протокол классного часа, лист ознакомления |
| 2.2 | Организация дополнительных занятий для учащихся 9 классов | в течение года | Учителя-предметники | График дополнительных занятий |
| 2.3 | Организация свободного доступа к интернет-ресурсам | в течение года | Учителя-предметники | Анализ тестирования |
| 2.4 | Обучение заполнению бланков регистрации и бланка ответов | Ноябрь-декабрь | Учителя-предметники |  |
| 2.5 | Проведение репетиционных тестирований в 9-х классах образовательных организаций по русскому языку и математике | в течение года | Учителя-предметники |  |
| 3. | Работа с учителями |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение учителей-предметников методическими рекомендациями на 2017-2018 учебный год. | В течении года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. |  |
| 3.2 | Ознакомление членов педагогического коллектива с Порядком проведения итоговой аттестации | Сентябрь,октябрь | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | Протокол, лист ознакомления |
| 3.3 | Регулярное посещение и анализ уроков администрацией школы учителей-предметников с целью выявления форм и качества подготовки к итоговой аттестации по предметам, выносимым на итоговую аттестацию | В течении года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | Журнал посещения уроков |
| 3.4 | Проведение смотра оснащения методических уголков в кабинетах материалами к экзаменам (в том числе с примерами базовых тестовых заданий, образцами их решений, заданиями, рекомендуемыми выпускникам для самостоятельной подготовки и заданиями повышенного уровня). | В течении года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | Обсуждение на МО |
| 3.5 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА-9 | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. |  |
| 4. | Работа с родителями |  |  |  |
| 4.1 | Проведение родительских собраний, беседы с родителями выпускников 9 классов по вопросам подготовки к экзаменам: -ваш ребенок впервые сдает экзамен; -все об итоговой аттестации; -знакомство с порядком проведения ОГЭ | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н., классные руководители | Протокол, родительских собраний, лист ознакомления |
| 4.2 | Систематическое информирование родителей об изменениях в ходе подготовки к итоговой аттестации | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | Сайты школ, ОО, листовки |
| 4.3 | Индивидуальная работа с родителями, дети которых требуют особого внимания | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н., классные руководители | Журнал регистрации бесед |
| 4.4 | Доведение до сведения родителей (законных представителей) расписания экзаменов государственной (итоговой) аттестации | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н., классные руководители | дневники |
| 5. | Предоставление информации |  |  |  |
| 5.1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА, об ответственности за нарушение процедур проведения ГИА-9 через: - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - классные часы; - сайты ОО, ОУ. | в течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. |  |

Приложение 1 к приказу

МБОУ Савдянской СОШ им И.Т. Таранова

от 05.09.2018 №141/1

План мероприятий подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ Савдянской СОШ им И.Т. Таранова в 2018-2019 учебном году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные | ## Форма выхода документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Анализ плана по организации работы со слабоуспевающими учащимися 11-х классов по математике и русскому языку 2018-2019 учебном году | ноябрь январь апрель | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | справка |
| 1.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ЕГЭ в 2019 году | ноябрь-май | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | Справка ПМПК |
| 1.3 | Организация формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ (далее – РИС), в том числе: - обеспечение внесения сведений в РИС на всех этапах подготовки и проведения ЕГЭ; - соблюдение плана-графика передачи сведений в ФИС в установленном порядке; - обеспечение мер по информационной безопасности РИС. - мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных поставщиками сведений в РИС. | ноябрь- февраль | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | база данных |
| 1.4 | Реализация программ по подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ: - членов ТЭК; - общественных наблюдателей; - председателей и экспертов территориальных предметных комиссий | декабрь -май | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | участие |
| 1.5 | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов по результатам организации и проведения ЕГЭ в 2019 году | июль – сентябрь | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. | приказы, аналитические справки, итоговые отчеты |
| 2. | Работа с учащимися |  |  |  |
| 2.1 | Ознакомление учащихся 11 классов с порядком проведения государственной итоговой аттестации | Октябрь-март | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. классный руководитель | Протокол классного часа, лист ознакомления |
| 2.2 | Организация дополнительных занятий для учащихся 11 классов | в течение года | Учителя-предметники | График дополнительных занятий |
| 2.3 | Организация свободного доступа к интернет-ресурсам | в течение года | Учителя-предметники | Анализ тестирования |
| 2.4 | Обучение заполнению бланков регистрации и бланка ответов | Ноябрь-декабрь | Учителя-предметники |  |
| 2.5 | Проведение репетиционных тестирований в 11-х классах образовательных организаций по русскому языку и математике | в течение года | Учителя-предметники |  |
| 3. | Работа с учителями |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение учителей-предметников методическими рекомендациями на 2018-2019 учебный год. | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. |  |
| 3.2 | Ознакомление членов педагогического коллектива с Порядком проведения итоговой аттестации | Сентябрь, октябрь | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | Протокол, лист ознакомления |
| 3.3 | Организация методической помощи учителям-предметникам, впервые выпускающих школьников и учителям испытывающих затруднения при подготовке к итоговой аттестации | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | Протокола консультаций |
| 3.4 | Регулярное посещение и анализ уроков администрацией школы учителей-предметников с целью выявления форм и качества подготовки к итоговой аттестации по предметам, выносимым на итоговую аттестацию | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | Журнал посещения уроков |
| 3.5 | Проведение смотра оснащения методических уголков в кабинетах материалами к экзаменам. | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | обсуждение на МО |
| 3.6 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ЕГЭ | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н. |  |
| 4. | Работа с родителями |  |  |  |
| 4.1 | Проведение родительских собраний, беседы с родителями выпускников 11 классов по вопросам подготовки к экзаменам: -ваш ребенок впервые сдает экзамен; -все об итоговой аттестации; -знакомство с порядком проведения ЕГЭ | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.., классные руководители | Протокол, родительских собраний, лист ознакомления |
| 4.2 | информирование родителей об изменениях в ходе подготовки к итоговой аттестации | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. | Сайты школ, РОО, буклеты, листовки |
| 4.3 | Индивидуальная работа с родителями, дети которых требуют особого внимания | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н., классные руководители | Журнал регистрации бесед |
| 4.4 | Доведение до сведения родителей (законных представителей) расписания экзаменов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | В течение года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н., классные руководители | дневники |
| 5. | Предоставление информации |  |  |  |
| 5.1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ с Порядком проведения ЕГЭ, об ответственности за нарушение процедур проведения ЕГЭ в 2018 году через: - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - классные часы; - сайты Отдела образования, ОО. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Колесникова Т.Н.. |  |